

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Директор МАОУ СШ № 144Приказ №от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Алексеева  |

**План работы МАОУ СШ №144**

**по исполнению Федерального инновационного проекта «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")» на 2023-2024 учебный год, на основе курса математического развития.**

**Цель** инновационного образовательного проекта

Апробация и отработка управленческих и методических механизмов, обеспечивающих рост качества математического образования в начальной и средней школе.

**Задача** инновационного образовательного проекта для МАОУ СШ №144

1. Разработка и апробация работы ресурсных центров в направлении повышения качества математического образования;

2. Развитие кадрового потенциала системы образования детей через повышения профессионального уровня педагогических работников образовательной организации, направленной в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания.

**Направление** инновационной деятельности:

Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организации.

**Основная идея** инновационного образовательного проекта:

Повышение качества математического образования в общеобразовательной школе обеспечивается:

-переходом к деятельностному методу обучения (ДОО-НОО–ООО);

-непрерывностью методик, сохраняющих лучшие традиции отечественного математического образования (ДОО-НОО–ООО);

-многоуровневой практикоориентированной системой повышения квалификации педагогов ДОО-НОО–ООО.

**План работы на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание****работы****(задача)** | **Сроки** | **Исполнители,****ответственные** | **Формы****представления****результата** |
| Уточнитьпедагогическийсостав, творческиегруппы (Творческие Лаборатории).  | Сентябрь 2023г. | Руководитель РЦ | Списки учителей творческих групп |
| Размещение информации о деятельности ФИП на своем сайте. | Ежемесячно  | Руководитель РЦ | Ссылка на страницу о ФИП. |
| Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП и инновационной сети региона, о ходе освоения инновации и её результатах. | В течение текущего года | Руководитель РЦ | Опубликованные новости |
| Планирование работы ФИП | Сентябрь-октябрь 2023г. | Руководитель РЦ,зам. директора по УВР | План работы |
| Просмотр теоретических Вебинаров ФИП | В течение года | Руководители МО параллелей начальных классов | Материалы семинара |
| Семинар «Информация с курсов по математике Л.Г. Петерсон»  | Октябрь 2023г. | Спружевникова Н.В.,Бабахина Н.И. | Материалы семинара |
| Общесетевое событие инновационной методической сети «Учусь учиться»: Марафон «Я учусь сам: как быть самостоятельным учеником». | 13-19 сентября 2023 года | Руководители МО параллелей начальных классов, учителя начальных классов | Опубликованные новости |
| Общесетевое событие инновационной методической сети «Учусь учиться»: День ученика» | 19 сентября 2023 года | Руководители МО параллелей начальных классов | Опубликованные новости |
| УСТАНОВОЧНЫЙ ФОРУМ и конференция ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» | 7 октября 2023 года | Руководители МО параллелей начальных классов | Материалы Форума |
| Подготовка материалов для сайта в разделе Федеральный инновационный проект.Размещение на сайте методических материалов  | В течение года | Руководители МО параллелей начальных классовРуководитель РЦ.Зам. директора по УВР | Сценарий уроков в ТДМДидактический материал |
| Открытые уроки ОНЗ в ТДМ, разработанные совместно с кураторами проекта. (основная школа) | Сентябрь-октябрь 2023 года | Руководители проекта, учителя-предметники 5-х классов. | Провести открытые уроки в 5-х классахматематики, русского языка, истории, английского языка, биологии, технологии. |
| Круглый стол «Технология деятельностного метода (по проведённым урокам ОНЗ в ТДМ)»  | ноябрь | Руководитель РЦ.Зам. директора по УВР  | Сценарий уроков в ТДМДидактический материал |
| Осенняя математическая олимпиада. 2-4 математические классы. | Ноябрь  | Полянская Т.Ф.-отв. за работу с одаренными | Протокол  |
| ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА ДНЯ» | 23 ноября 2023 года | Руководитель РЦ.Зам. директора по УВР Учителя творческой группы. | Выставление отчёта на сайте и отправка результатов в ИДП. |
| Школьный тур олимпиады по математике во 2, 3 классах. | Январь 2023 года | Полянская Т.Ф.-отв. за работу с одаренными  | Протокол  |
| ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН  | 14 февраля 2024 года | Руководитель РЦ.Зам. Директора по УВР Руководители МО параллелей начальных классов | Фото и видео на сайт. |
| Родительское собрание для родителей  | Март  | Зам. Директора по УВР | Списки будущих первоклассников  |
| Аналитический семинар «Технология деятельностного метода» ( основная школа) | Апрель 2024 года | Руководитель РЦ.Зам. Директора по УВР | Материалы семинара |
| ВСЕРОССИЙСКИЙФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ: Математика Петерсон» «Ярмарка педагогических идей» | 15-19 апреля 2024 года | Руководитель РЦ.Зам. Директора по УВРУчителя творческой группы.Руководители МО параллелей начальных классов. | 1. Провести открытые уроки

математики 2) Фото и видео на сайт. |
| Образовательное событие. 1-4 классы | 1 четверть-1-4 классы,2 четверть-2 классы,3 четверть-1 классы,4 четверть-3 классы.  | Гусарова А.П, зам.директора Вальдман О.А, зам.директораАвсейко Н.Н, куратор проекта | Материалы мероприятий. Размещение на сайте. |
| Работа творческой группы | В течении года(В соответствии с планом заданий Творческих лабораторий). | Руководитель РЦ. | Размещение информации на сайте. |
| Отчет творческих групп (работа в Творческих лабораториях) | Май 2024г. | Руководитель РЦ | Списки учителей творческих групп |
| ФОРУМ и конференция ИМС «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» | Июнь 2024 года | Руководители МО | Материалы Форума |